Herbstkonzert Konzept

ABLAUF / MEDIEN / MUSIKALISCHES

Grob-Ablauf:

| Tag | Zeit | Wer | Anzahl | Tätigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montag | 19:00 | freiwillige v. Klub | min. 8 | Tischen und Stuhlen |
| Dienstag | 20:00 | Klub | alle | Evtl. Vorprobe zur Hauptprobe |
| Donnerstag | 20:00 | Klub | alle | Haupt-Probe |
| Freitag | 17:30-22:00 | Servicepersonal | 8 | einrichten siehe Vertrag |
| Samstag | 17:45 | Alle | Alle | Einsingen & Konzert veranstalten |
| Sonntag | 09:00 | Jodlerklub | min. 10 / alle | aufräumen |

Detaillierter Ablauf:

| Was | Wer |
| --- | --- |
| Zeitprogramm, detaillierter Ablauf erstellen | bis jetzt machte es immer Maria |

Medien / Zeitungsberichte / Werbung:

| Was | wann | Wer |
| --- | --- | --- |
| Bewilligung für Werbetafeln einholen online bei der Gemeinde | 1-2 Monate im Voraus | Vorstand |
| 4Stk. Werbetafeln aufstellen und wegräumen | 2 Wochen voraus und am MO nach Konzert | Ruedi und Roli |
| Zeitungsbericht im Zugerbieter und Zugerwoche | 1 Monat im Voraus | Dani |
| Flyer (Wir machen Druck) | 750 Stk. | Vorstand |
| Veranstaltungskalender online im www. | 2 Monate im Voraus | Vorstand |
| Kultur Zug | 2 Monate im Voraus | Vorstand |
| Radio SRF Musikwelle online im www. Veranstaltungstipps | 1-2 Monate im Voraus | Vorstand |
| Zeitungsbericht DANACH. Presse informieren dass diese den Anlass besucht und mit Dirigent/in Verbindung bringen | 2 Wochen im Voraus | Vorstand |

Gesangliches / Dirigent/in:

Was

Dirigent/in erstellt Musikalischen Ablauf zusammen mit Vorstand

Klavier anfragen JA / NEIN zum bestellen beim Saalwart

ALLGEMEIN / INFOS

Allgemeine Informationen:

| Was | Zeitraum | Anzahl |
| --- | --- | --- |
| Moderator suchen | ¾ Jahr voraus |  |
| Delegationskarten | Nicht gemacht im 2023 | 80 Stk. |
| Essens-Bons für Helfer und JKH |  | Ca. 90 Stk. |
| Tombola Preise Schreiben verfassen | 3-4 Monate im Voraus | Ca. 80 |
| Lagerraum Tombola (Pfarreiheim) | 4 Monate im Voraus |  |
| Bühnendekoration und Einrichtung | am DO & FR vor Konzert |  |
| Programmheft / Flyer / Plakate | 3 Monate im Voraus (Santis Training) | 750 Stk. |
| Preisliste |  | 120 Stk. |
| Tischdekoration | am DO und FR vor Konzert |  |
| Gastformation | 1 Jahr im Voraus |  |
| Unterhaltungsmusiker | 6-12 Monate im Voraus |  |
| Servicepersonal | 6-12 Monate im Voraus |  |
| Catering | 6 Monate im Voraus |  |
| Einladungsschreiben Gönner etc. | 1.5Monate im Voraus | Ca. 300 |
| Begrüssung und Verdankung am Konzert Verdankungen: Dirigent, Gäste, Moderator, Techniker, Servicepersonal, Catering und Kameraden. Kollekte erwähnen! | 2 Wochen im Voraus |  |

Geschenke:

| Wer | Was |
| --- | --- |
| Gastchor (JK Schützenchörli Werthenstein) | Grosser Käse + Magenbrot |
| Unterhaltungsmusik (Familienkapelle Stalder Altdorf r) | Käse + Magenbrot |
| Moderator/in (Donat Hollenstein) | Käse + CHF 100.- |
| Spez. Musiker (??) | - |
| Dirigent/in (Hans Setz) | Käse + Magenbrot |

Gastklub/Chor:

| Was | Wer |
| --- | --- |
| Einsinglokal definieren Schulzimmer EG hinten oder Foyer | Vorstand |
| Gastchorbetreuer definieren | (meistens Roland Müller) |

MATERIAL / DIVERS

Material JK:

| Was | Anzahl | Wer | In Küchenbox JKH |
| --- | --- | --- | --- |
| Portemonnaies mit Gürtel und Halter | 12+8 | Kassier |  |
| Kassen | 2 | Kassier |  |
| Kugelschreiber für Servicepersonal | 12 | Kassier | JA |
| Tortenschaufeln | 6 | OK | JA |
| Korkenzieher | 6 | OK | JA |
| Tortenmesser o. Brotmesser | 3 | OK | Nein |
| Kübel mit Lumpen | 1 | OK | JA |
| Programmhefte A5 (50 für Konzert) | 750(500) | OK |  |
| Flyer A5 | 750 | OK |  |
| A3 Plakate | 70 (50) | OK |  |
| Tischnummern | 100-160…500-560 | Präsident |  |
| Bon JK + extern + Service | Ca. 70 | Präsident |  |
| Menuekarten für Tische | 60 | OK |  |
| Menuekarten laminiert für Service | 12 | OK |  |
| Vorbestellzettel | 400 | Präsident |  |
| Delegations Info Tafel / Hinweis | 1 | OK |  |
| Delegations Aufnahme Verarbeitung | 1 | Helfer / OK |  |

Material Braui:

| Was | In Küchenbox JKH | Anzahl soll |
| --- | --- | --- |
| Tablar |  | 15 |
| Notizblöcke | vorh. 3 Bund | 1 Bund |
| Flaschenöffner | vorh. 4 Stk. | 4 |
| Kugelschreiber für Tische (Vorbestel. Esszettel) | vorh. 60 Stk. | 50 |

Tombola:

| Was | Anzahl | Wer |
| --- | --- | --- |
| Lose Nieten (Festa.ch) | 3750 | OK |
| Lose Treffer (Festa.ch) | 250 | Ok |
| Lösli-Boxen aus Schrank im Sternmatt 2 | ca. 10Stk. | OK |
| Namenseinteilung zu den Tischen für den Losverkauf (Liste erstellen) |  | OK |
| Tombolagestelle | Divers | Gemeinde |
| Tombolalichter | Divers | Gemeinde |

Audio:

| Was | Anzahl | Wer |
| --- | --- | --- |
| Nackenmikrofon | 1 | Gemeinde |
| Handmikrofon | 2 | Gemeinde |

CATERING / ESSEN / GETRÄNKE

Material Essen:

| Was | Menge | Wer |
| --- | --- | --- |
| Menue Fleisch | 120-180 (150) | Catering |
| Menue Veggie | 40-80 (80) | Catering |
| Schweins Würstli | 70 (60)paar | Catering / Klausner-Stocker |
| Wienerli | 30 (50) paar | Catering / Klausner Stocker |
| Brote | Ca. 7 Stk. / 6Kg | Luzia / Bäcker |
| Senfbeutel Portionen | 50 | Catering |
| Ketchup | 1 Flasche | Catering |
| Kartonteller viereckig für Würstli | 100-150 | Catering/OK |
| Kuchen | 18-20 | Klub |

Getränke:

| Was | Anzahl | Wer |
| --- | --- | --- |
| Brauerei Baar | Gemäss Liste Rechnung | OK / VS |

Material Gemeindesaal:

| Was | Anzahl | Wer |
| --- | --- | --- |
| Tellerwärmer | 2 | Gemeinde |
| Elektro Anschluss 2x Pilze und 63A Kasten | 1 bzw. 3 | Gemeinde |
| Stühle | 345 | Gemeinde |
| Tische gross | 60 | Gemeinde |
| Tische klein | 20 | Gemeinde |

Material Divers:

| Was | Anzahl | Wer |
| --- | --- | --- |
| Korkenzieher | 3 | Küchenbox |
| Servier-Tablare | 15 | Brauerei Baar |
| Besteckbeutel mit Servietten | 200 | OK /Dekoteam |
| Servietten (Brauerei Baar) | 300 | Oder Dekoteam |
| Preisliste Essen & Getränke erstellen | 60 +12 | Vorstand |

Material Kaffee & Kuchen:

| Was | Anzahl | Wer |
| --- | --- | --- |
| Zuckerwürfel | 1 Pack | OK/ JKH Küchenbox |
| Zuckerbeutel | 2 Pack / 200 Stk. vorh. In Box | OK/ JKH Küchenbox |
| Kaffeerahm | 200 Stk. | OK |
| Schlagrahmdosen | 2 nicht mehr | OK |
| Schokosträussel | 1 Pack von der Migros | OK |
| Schnapsdossierer | 5 | Ruedi Schürch |
| Schnäpse | Träsch, Kräuter, Pflaume, Jodler (Amaretto) | Ruedi Schürch |
| Kaffeepulver | 1 grosses Glas (Maschine macht Luz) | OK |
| Tortenschaufeln | 6 | OK/ JKH Küchenbox |
| Tischtücher | 150m | Dekoteam |

PERSONAL / HELFER

Personalaufwand:

| Was | Anzahl | Wer |
| --- | --- | --- |
| Servicepersonal Kuchen | 2 | Fremd Verein (Helfer) |
| Servicepersonal Saal, servieren | 10-12 | Fremd Verein (Helfer) |
| Service Buffet | 6 | Fremd Verein (Helfer) |
| Essen Schöpfen / Vorbereiten / Vertragen | 7-8 | Helfer (Angehörige) |
| Tombolawache (zeitlich aufgeteilt, Schicht) | 1-2 | Helfer (Angehörige) |
| Begrüssungskomitee | 2 | Klub-Kameraden |
| Gastklubbetreuung (wenn nötig) | 1 | Klubkamerad |
| Verabschiedungskomitee (abwechselnd) Hintereingang und Vordereingang je 1Person | 12 | Klubkameraden |

Anregungen für 2024:

- Detailprogramm genauer schreiben in Bezug auf zeitliche Lücken zwischen den Auftritten

- Moderator muss sofort auf die Bühne nach Abgängen

- Moderator besser Ansagekärtchen als A4 Blatt

- Auf- und Abgang muss schneller ablaufen

- Prägnanter auftreten beim Aufmarsch, schneller, kompakter, strammer

- PROGRAMMHEFT Volle Namen der Klubmitglieder, auch welche die nicht auf Fotos sind.

- 150 weniger Programmhefte drucken

- Enger Zusammenstehen?!

- Konzentrierte Besammlung vor Aufmarsch

- Es dürfen keine Kameraden frühzeitig hinter Vorhang auf der Bühne stehen

- Abgang nach Foyer machen und die anderen von der anderen Seite auflaufen lassen

- Weniger Wechsel auf der Bühne

- Mehr Menüs

VERGESENES:

-Thomas Huber danke zu sagen am Schluss bei den Verdankungen

-Benis Mutter und dessen Köche zu verdanken am Schluss  bei den Verdankungen

-Kollekte hätte Donat angesagt wurde mir mitgeteilt